## Sheet1
# | Nivel | Cuadrante | Funcionalidad | Propósito | Complejidad (1–5) | Impacto (1–5) | ROI (Impacto/Complejidad) | Tipo | Motivo | Depende de | Duración estimada (h) | Estado | Responsable | Fase | Orden general
23 | 3 | 1 | Repositorio Supabase versionado (VS Code / GitHub) | Control de versiones y seguridad | 2 | 3 | 1.5 | Infraestructura | Estabilidad y trazabilidad antes de nuevos módulos | — | 4 | Pendiente | Snow | Fase 1 | 1
1 | 1 | 1 | Página de venta de módulos completos | Vender el paquete completo en lugar de una sola clase | 3 | 5 | 1.67 | Venta directa | Aumenta ticket promedio de inmediato | — | 8 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 2
1b | 1 | 1 | Página de venta de sesiones 1-a-1 | Permitir vender sesiones personalizadas (30 min, 1 h, presencial o virtual) con checkout propio | 3 | 5 | 1.67 | Venta directa | Nueva vía de ingresos independiente con alto valor por cliente | — | 6 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 3
5 | 1 | 1 | Página por clase con próximas fechas | Reventa recurrente y facilidad de elección | 2 | 4 | 2 | Venta directa | Permite reventa continua de clases activas | — | 5 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 4
10 | 1 | 1 | Copys optimizados (Home, Sales, Gracias, Email) | Incrementar conversión sin cambios técnicos | 1 | 4 | 4 | Marketing | Subida inmediata de conversión | — | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 5
2a | 1 | 1 | Upsell 1-a-1 en checkout (in-flow) | Ofrecer una sesión 1-a-1 con descuento antes del pago para aumentar el ticket promedio | 3 | 5 | 1.67 | Venta directa | Alto impacto por cliente comprometido; requiere SKU 1-a-1 | 1b | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 6
14 | 2 | 2 | Tracking completo GA4 + Meta Pixel + GTM limpio | Medir embudos y conversión real | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Optimiza inversión publicitaria | — | 6 | Pendiente | Snow | Fase 1 | 7
24 | 3 | 2 | Migrar JSONC → Supabase | Unificar fuente de datos y metadatos | 3 | 4 | 1.33 | Infraestructura | Base única de verdad para automatizaciones | — | 10 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 8
6 | 1 | 2 | “Mis compras” + entregas automáticas | Liberar accesos tras compra y permitir recompra | 3 | 5 | 1.67 | Venta directa | Depende de datos centralizados en Supabase | 24 | 10 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 9
13 | 2 | 2 | Consolidar Home / Sales / Gracias / Email / Prelobby con Supabase | Simplificar mantenimiento y coherencia | 3 | 4 | 1.33 | Infraestructura comercial | Depende de migración JSONC | 24 | 10 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 10
7 | 1 | 2 | Automatizar agenda 1-a-1 (Stripe → Calendly) | Agendar automáticamente sesiones vendidas | 3 | 4 | 1.33 | Venta directa | Depende de página 1-a-1 para SKU y metadata | 1b | 6 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 11
8 | 1 | 2 | Integración Brevo básica (newsletter + postcompra) | Permitir retargeting y comunicación automatizada | 3 | 5 | 1.67 | Marketing | Base mínima para remarketing; prerequisito de emails | — | 8 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 12
2b | 1 | 2 | Upsell 1-a-1 post-venta (/gracias + email) | Ofrecer sesión 1-a-1 después de compra | 3 | 4 | 1.33 | Venta directa | Aumenta valor de vida del cliente | 1b,8 | 6 | Pendiente | Roberto | Fase 3 | 13
3 | 1 | 2 | Email post-clase (día siguiente) con upsell | Mantener momentum de compra tras clase | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Requiere Brevo básico | 8 | 4 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 14
4 | 1 | 2 | Cross-sell entre clases | Aumentar recurrencia y retención | 3 | 4 | 1.33 | Venta directa | Depende de página por clase funcional | 5 | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 3 | 15
9 | 1 | 2 | Sistema de referidos simple | Generar tráfico nuevo sin ads | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Puede requerir “Mis compras” para tracking | 6 | 6 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 16
11 | 1 | 3 | Página de recursos gratuitos / lead magnet | Captar correos y nutrir prospectos | 3 | 3 | 1 | Marketing | Depende de Brevo para capturar leads | 8 | 6 | Pendiente | Roberto | Fase 3 | 17
15 | 2 | 2 | UTM tracking y guardado de fuente de lead | Atribuir ventas a campañas | 3 | 3 | 1 | Marketing | Depende de GTM/GA4 activo | 14 | 4 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 18
16 | 2 | 3 | Automatización de secuencias Brevo (recordatorios, upsell) | Retener y reactivar clientes | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Depende de Brevo básico | 8 | 8 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 19
17 | 2 | 3 | Email abandono de carrito / no compra | Recuperar prospectos perdidos | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Depende de Brevo y tracking de eventos | 8,14 | 8 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 20
18 | 2 | 3 | Centro de ayuda / soporte | Reducir fricción antes y después de compra | 2 | 3 | 1.5 | UX | Fácil de implementar, mejora experiencia | — | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 4 | 21
20 | 2 | 3 | Certificados descargables / compartibles | Generar prueba social post-compra | 3 | 3 | 1 | Valor percibido | Depende de Mis compras | 6 | 6 | Pendiente | Snow | Fase 4 | 22
25 | 3 | 3 | Tenant como PK (multi-tenant ready) | Escalabilidad futura | 3 | 3 | 1 | Infraestructura | Depende de migración Supabase completa | 24 | 8 | Pendiente | Snow | Fase 4 | 23
19 | 2 | 4 | Testimonios / casos de éxito | Aumentar confianza y validación social | 2 | 3 | 1.5 | Marketing | Requiere base de clientes | — | 6 | Pendiente | Roberto | Fase 4 | 24
12 | 1 | 4 | Timers / urgencia visual | Crear sensación de oferta limitada | 3 | 2 | 0.67 | Marketing | Solo útil con alto tráfico | — | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 4 | 25
26 | 3 | 3 | Panel interno para editar precios/textos | Actualizar contenido sin tocar código | 3 | 3 | 1 | Infraestructura | Depende de migración a Supabase | 24 | 10 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 26
27 | 3 | 3 | Sistema de logs + alertas (Sentry / Logflare) | Monitorear errores y QA | 3 | 3 | 1 | Infraestructura | Mejora resiliencia del sistema | — | 8 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 27
28 | 3 | 4 | Backup y rollback automáticos Supabase | Evitar pérdida de datos | 3 | 3 | 1 | Infraestructura | Protección ante fallas | — | 8 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 28
29 | 3 | 4 | Automatizar despliegues Preview / Prod (CI/CD) | Facilitar integraciones y pruebas seguras | 3 | 3 | 1 | DevOps | Escalabilidad de desarrollo | — | 10 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 29
30 | 3 | 4 | Optimización velocidad móvil / Lighthouse | Mejorar tiempos de carga y UX móvil | 3 | 3 | 1 | UX | Pulido final de rendimiento | — | 6 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 30
21 | 2 | 4 | Blog / SEO | Tráfico orgánico largo plazo | 3 | 3 | 1 | Marketing | Retorno diferido | — | 12 | Pendiente | Roberto | Fase 5 | 31
22 | 2 | 4 | Comunidad (Discord o Circle) | Fidelizar clientes existentes | 3 | 2 | 0.67 | Retención | Solo útil con masa crítica | — | 10 | Pendiente | Roberto | Fase 5 | 32
|  |  | Nivel | Descripción
|  |  | 1 | Revenue-Critical: funcionalidades que generan ingresos directos o aumentan el ticket promedio.
|  |  | 2 | Revenue-Support: funcionalidades que mejoran conversión, retención o marketing, pero no venden por sí solas.
|  |  | 3 | Infraestructura/Escalabilidad: base técnica y operativa para soportar crecimiento futuro.
|  |  | Cuadrante | Descripción
|  |  | 1 | Alto impacto / Bajo esfuerzo: debe ejecutarse primero, genera ingresos inmediatos.
|  |  | 2 | Alto impacto / Esfuerzo medio: consolida automatización y postventa.
|  |  | 3 | Impacto medio / Esfuerzo medio-alto: expansión sostenible y marketing avanzado.
|  |  | 4 | Impacto bajo / Esfuerzo alto: mejoras de largo plazo o de bajo retorno inmediato.