## Sheet1
# | Nivel | Cuadrante | Funcionalidad | Propósito | Complejidad (1–5) | Impacto (1–5) | ROI (Impacto/Complejidad) | Tipo | Motivo | Depende de | Duración estimada (h) | Estado | Responsable | Fase | Orden general
23 | 3 | 1 | Repositorio Supabase versionado (VS Code / GitHub) | Control de versiones y seguridad | 2 | 3 | 1.5 | Infraestructura | Estabilidad y trazabilidad antes de nuevos módulos | — | 4 | Pendiente | Snow | Fase 1 | 1
1 | 1 | 1 | Página de venta de módulos completos | Vender el paquete completo en lugar de una sola clase | 3 | 5 | 1.67 | Venta directa | Aumenta ticket promedio de inmediato | — | 8 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 2
1b | 1 | 1 | Página de venta de sesiones 1-a-1 | Permitir vender sesiones personalizadas (30 min, 1 h, presencial o virtual) con checkout propio | 3 | 5 | 1.67 | Venta directa | Nueva vía de ingresos independiente con alto valor por cliente | — | 6 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 3
5 | 1 | 1 | Página por clase con próximas fechas | Reventa recurrente y facilidad de elección | 2 | 4 | 2 | Venta directa | Permite reventa continua de clases activas | — | 5 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 4
10 | 1 | 1 | Copys optimizados (Home, Sales, Gracias, Email) | Incrementar conversión sin cambios técnicos | 1 | 4 | 4 | Marketing | Subida inmediata de conversión | — | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 5
2a | 1 | 1 | Upsell 1-a-1 en checkout (in-flow) | Ofrecer una sesión 1-a-1 con descuento antes del pago para aumentar el ticket promedio | 3 | 5 | 1.67 | Venta directa | Alto impacto por cliente comprometido; requiere SKU 1-a-1 | 1b | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 1 | 6
14 | 2 | 2 | Tracking completo GA4 + Meta Pixel + GTM limpio | Medir embudos y conversión real | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Optimiza inversión publicitaria | — | 6 | Pendiente | Snow | Fase 1 | 7
24 | 3 | 2 | Migrar JSONC → Supabase | Unificar fuente de datos y metadatos | 3 | 4 | 1.33 | Infraestructura | Base única de verdad para automatizaciones | — | 10 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 8
6 | 1 | 2 | “Mis compras” + entregas automáticas | Liberar accesos tras compra y permitir recompra | 3 | 5 | 1.67 | Venta directa | Depende de datos centralizados en Supabase | 24 | 10 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 9
13 | 2 | 2 | Consolidar Home / Sales / Gracias / Email / Prelobby con Supabase | Simplificar mantenimiento y coherencia | 3 | 4 | 1.33 | Infraestructura comercial | Depende de migración JSONC | 24 | 10 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 10
7 | 1 | 2 | Automatizar agenda 1-a-1 (Stripe → Calendly) | Agendar automáticamente sesiones vendidas | 3 | 4 | 1.33 | Venta directa | Depende de página 1-a-1 para SKU y metadata | 1b | 6 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 11
8 | 1 | 2 | Integración Brevo básica (newsletter + postcompra) | Permitir retargeting y comunicación automatizada | 3 | 5 | 1.67 | Marketing | Base mínima para remarketing; prerequisito de emails | — | 8 | Pendiente | Snow | Fase 2 | 12
2b | 1 | 2 | Upsell 1-a-1 post-venta (/gracias + email) | Ofrecer sesión 1-a-1 después de compra | 3 | 4 | 1.33 | Venta directa | Aumenta valor de vida del cliente | 1b,8 | 6 | Pendiente | Roberto | Fase 3 | 13
3 | 1 | 2 | Email post-clase (día siguiente) con upsell | Mantener momentum de compra tras clase | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Requiere Brevo básico | 8 | 4 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 14
4 | 1 | 2 | Cross-sell entre clases | Aumentar recurrencia y retención | 3 | 4 | 1.33 | Venta directa | Depende de página por clase funcional | 5 | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 3 | 15
9 | 1 | 2 | Sistema de referidos simple | Generar tráfico nuevo sin ads | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Puede requerir “Mis compras” para tracking | 6 | 6 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 16
11 | 1 | 3 | Página de recursos gratuitos / lead magnet | Captar correos y nutrir prospectos | 3 | 3 | 1 | Marketing | Depende de Brevo para capturar leads | 8 | 6 | Pendiente | Roberto | Fase 3 | 17
15 | 2 | 2 | UTM tracking y guardado de fuente de lead | Atribuir ventas a campañas | 3 | 3 | 1 | Marketing | Depende de GTM/GA4 activo | 14 | 4 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 18
16 | 2 | 3 | Automatización de secuencias Brevo (recordatorios, upsell) | Retener y reactivar clientes | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Depende de Brevo básico | 8 | 8 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 19
17 | 2 | 3 | Email abandono de carrito / no compra | Recuperar prospectos perdidos | 3 | 4 | 1.33 | Marketing | Depende de Brevo y tracking de eventos | 8,14 | 8 | Pendiente | Snow | Fase 3 | 20
18 | 2 | 3 | Centro de ayuda / soporte | Reducir fricción antes y después de compra | 2 | 3 | 1.5 | UX | Fácil de implementar, mejora experiencia | — | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 4 | 21
20 | 2 | 3 | Certificados descargables / compartibles | Generar prueba social post-compra | 3 | 3 | 1 | Valor percibido | Depende de Mis compras | 6 | 6 | Pendiente | Snow | Fase 4 | 22
25 | 3 | 3 | Tenant como PK (multi-tenant ready) | Escalabilidad futura | 3 | 3 | 1 | Infraestructura | Depende de migración Supabase completa | 24 | 8 | Pendiente | Snow | Fase 4 | 23
19 | 2 | 4 | Testimonios / casos de éxito | Aumentar confianza y validación social | 2 | 3 | 1.5 | Marketing | Requiere base de clientes | — | 6 | Pendiente | Roberto | Fase 4 | 24
12 | 1 | 4 | Timers / urgencia visual | Crear sensación de oferta limitada | 3 | 2 | 0.67 | Marketing | Solo útil con alto tráfico | — | 4 | Pendiente | Roberto | Fase 4 | 25
26 | 3 | 3 | Panel interno para editar precios/textos | Actualizar contenido sin tocar código | 3 | 3 | 1 | Infraestructura | Depende de migración a Supabase | 24 | 10 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 26
27 | 3 | 3 | Sistema de logs + alertas (Sentry / Logflare) | Monitorear errores y QA | 3 | 3 | 1 | Infraestructura | Mejora resiliencia del sistema | — | 8 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 27
28 | 3 | 4 | Backup y rollback automáticos Supabase | Evitar pérdida de datos | 3 | 3 | 1 | Infraestructura | Protección ante fallas | — | 8 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 28
29 | 3 | 4 | Automatizar despliegues Preview / Prod (CI/CD) | Facilitar integraciones y pruebas seguras | 3 | 3 | 1 | DevOps | Escalabilidad de desarrollo | — | 10 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 29
30 | 3 | 4 | Optimización velocidad móvil / Lighthouse | Mejorar tiempos de carga y UX móvil | 3 | 3 | 1 | UX | Pulido final de rendimiento | — | 6 | Pendiente | Snow | Fase 5 | 30
21 | 2 | 4 | Blog / SEO | Tráfico orgánico largo plazo | 3 | 3 | 1 | Marketing | Retorno diferido | — | 12 | Pendiente | Roberto | Fase 5 | 31
22 | 2 | 4 | Comunidad (Discord o Circle) | Fidelizar clientes existentes | 3 | 2 | 0.67 | Retención | Solo útil con masa crítica | — | 10 | Pendiente | Roberto | Fase 5 | 32
|  |  | Nivel | Descripción
|  |  | 1 | Revenue-Critical: funcionalidades que generan ingresos directos o aumentan el ticket promedio.
|  |  | 2 | Revenue-Support: funcionalidades que mejoran conversión, retención o marketing, pero no venden por sí solas.
|  |  | 3 | Infraestructura/Escalabilidad: base técnica y operativa para soportar crecimiento futuro.
|  |  | Cuadrante | Descripción
|  |  | 1 | Alto impacto / Bajo esfuerzo: debe ejecutarse primero, genera ingresos inmediatos.
|  |  | 2 | Alto impacto / Esfuerzo medio: consolida automatización y postventa.
|  |  | 3 | Impacto medio / Esfuerzo medio-alto: expansión sostenible y marketing avanzado.
|  |  | 4 | Impacto bajo / Esfuerzo alto: mejoras de largo plazo o de bajo retorno inmediato.

## Sheet3
Funcionalidad | Descripción | Propósito | Cat | Compl | Impacto | ROI | Motivo | Dependencia | Condición | Orden
Upsell en mail post-compra | Ofrecer un complemento justo después de pagar. | Subir ticket inmediato | A | baja | muy alta | muy alto | intención máxima | mail base | ninguna | 1
Upsell en mail de confirmación | Agregar oferta en el correo que confirma la compra. | Venta secundaria instantánea | A | baja | alta | muy alto | refuerzo | checkout | ninguna | 2
Página de gracias F1 | Versión rápida mejorada con próximos pasos. | Reducir fricción y abrir upsell | A | baja | muy alta | muy alto | primer punto crítico | ninguna | ninguna | 3
Order bump en checkout | Add-on pequeño activado con un check. | Aumentar ticket sin fricción | A | baja | muy alta | muy alto | clic pre-pago | checkout | ninguna | 4
Precio ancla/ahorro | Mostrar precio original y ahorro. | Cambiar percepción de valor | A | baja | alta | muy alto | decisión rápida | copy | ninguna | 5
Garantía explícita | Mensaje fuerte de garantía. | Reducir objeciones | A | muy baja | alta | extremo | texto | ninguna | ninguna | 6
Tiers Básico/Pro/Pro+1a1 | Básico: clases+plantilla. Pro: +herramientas. Pro+1a1: +sesión. | Mover al ticket medio/alto | A | media | alta | alto | empaquetado | pricing | ninguna | 7
Bundles avanzados | Módulo+herramientas+1a1 en paquete. | Ticket alto | A | media | alta | alto | combinación | SKUs | ninguna | 8
Prelobby con upsell | Pantalla intermedia con oferta relevante. | Capturar venta adicional | A | media | alta | alto | continuidad | gracias F1 | ninguna | 9
Testimonios antes/después | Casos reales con datos comparativos. | Credibilidad rápida | A | muy baja | alta | extremo | prueba social | contenido | ninguna | 10
Beneficios cuantificados | Impacto financiero con números. | Mostrar valor real | A | muy baja | alta | extremo | racionalización | datos | ninguna | 11
Featured home con módulos reales | Mostrar módulos vigentes en home. | Mejorar entrada al funnel | A | media | media-alta | medio | top funnel | datos módulo | ninguna | 12
Página comparativa | Tabla que contrasta tiers. | Clarificar decisión | A | baja | alta | alto | reduce indecisión | precios | ninguna | 13
Página de gracias F2 (ThankyouModel) | Modelo unificado para thanks. | Base común | B | media | media | medio | evita duplicar | F1 | 2 upsells consolidados | 14
Página de gracias F3 | Unificar página, correos y hubs. | Unificar ecosistema | B | media-alta | media | bajo | expansión futura | F2 | ThankyouModel | 15
Notificador interno Stripe | Alertas en compras y errores. | Evitar pérdidas | B | media | media | medio | control crítico | webhooks | ninguna | 16
Integración Brevo | Conectar con Brevo. | Nurturing | B | media | media-alta | medio | escalar leads | API | ninguna | 17
Secuencia post-registro | 3 correos automáticos. | Convertir frío→pago | B | baja-media | alta | alto | retargeting | Brevo | Brevo activo | 18
GTM+GA4+Pixel | Tracking unificado. | Medición coherente | B | media | media | medio | medición | SDK | ninguna | 19
SEO técnico | Ajustes de indexación. | Visibilidad | B | media-alta | media | bajo | largo plazo | sitio | ninguna | 20
Herramientas templates/pdf | Plantillas y documentos extra. | Nuevo revenue stream | B | media | media | medio | catálogo | assets | ninguna | 21
Sistema referidos/afiliados | Comisiones por referidos. | Tráfico externo | B | media-alta | alta | medio | expansión | stack fijo | sitio estable | 22
Página 1a1 estática revisión | Revisar versión temporal. | Solución temporal | C | baja | baja | muy bajo | no vende/no evita costo | ninguna | cuando exista generador dinámico servicios | NA

## Sheet2
# | Mejora | Impacto(ventas) | Esfuerzo(técnico) | Urgencia | Prioridad sugerida
1 | Mejorar descripción y estructura de clases individuales | 5 | 2 | 5 | 1️⃣ inmediata
2 | Página dedicada de venta de módulos | 5 | 3 | 5 | 2️⃣ muy alta
7 | Upsell en correo de confirmación | 4 | 2 | 4 | 3️⃣ alta
5 | Opción de asesoría personalizada desde páginas de webinars | 4 | 3 | 4 | 4️⃣ alta
6 | En prelobby, enlace a asesoría 1-a-1 | 3 | 2 | 4 | 5️⃣ media
4 | Página de venta de uno-a-uno | 4 | 4 | 3 | 6️⃣ media
9 | Duraciones 30/60/120 min en asesorías | 3 | 2 | 3 | 7️⃣ media-baja
8 | Servicios adicionales (personalizar/configurar plantillas Excel) | 3 | 3 | 3 | 8️⃣ media-baja
10 | Selector de fechas en clases | 2 | 4 | 2 | 9️⃣ baja
3 | Destacar próximo módulo en home | 2 | 3 | 2 | 🔟 baja

## Sheet4
Funcionalidad | Descripción | Propósito | Cat | Compl | Impacto | ROI | Motivo | Dependencia | Condición | Orden
Upsell checkout 1a1 | Agregar oferta de sesión 1a1 en checkout de módulos. | Subir ticket inmediato | A | baja-media | muy alta | muy alto | intención máxima | checkout Stripe | ninguna | 1
Upsell checkout clase→módulo | Convertir clase individual en módulo completo desde checkout. | Aumentar ticket en compradores de clase | A | media | muy alta | muy alto | usuario ya paga algo | checkout clases | solo productos clase | 2
Tiers módulo Básico/Pro/Premium | 3 niveles: Básico (clases+plantilla), Pro (herramientas extra), Premium (1a1). | Subir ticket promedio | A | media | alta | alto | precio ancla | pricing módulos | ninguna | 3
Upsell email confirmación módulo→1a1 | Oferta de 1a1 en correo de confirmación al comprar módulo. | Venta secundaria inmediata | A | baja | alta | muy alto | usuario caliente | correo transaccional | ninguna | 4
Upsell email confirmación webinar→módulo/1a1 | Oferta de módulo o 1a1 tras registro de webinar. | Convertir leads tibios en ventas | A | baja-media | alta | alto | intención clara | correo webinar | si existe módulo o 1a1 | 5
Destacar siguiente módulo en home | Mostrar módulo prioritario con lógica correcta. | Dirigir tráfico a oferta principal | A | media | media-alta | medio-alto | entra por home | datos módulos | ninguna | 6
Banner/popup cupón entrada | Cupon X% por email al entrar (versión simple sin Brevo). | Captar leads y empujar compra inicial | A | baja | media | medio-alto | rápido de implementar | form simple | futuro conectar Brevo | 7
Múltiples fechas por clase individual | Permitir elegir entre varias fechas por clase. | Aumentar conversiones de clases sueltas | A | media | media | medio | flexibilidad | agenda clases | ninguna | 8
Meta Ads (Facebook/Instagram) | Campañas de venta de módulos con pixel completo. | Generar ventas directas con tráfico frío/tibio | A | media | alta | alto | alto alcance | GTM+Pixel+funnels optimizados | activable tras tareas 1–7 | 9
Google Ads (Search) | Captar intención directa en búsquedas relevantes. | Ventas por demanda activa | A/B | baja-media | media-alta | medio-alto | intención explícita | landing optimizada+SEO técnico | post-optimización tiers/home | 10
Página de gracias F1 | Versión rápida con próximos pasos y CTA. | Reducir fricción inmediata | A | baja | muy alta | muy alto | primer punto crítico | ninguna | ninguna | 11
Página de gracias F2 (ThankyouModel) | Modelo unificado para thanks y upsells. | Base común | B | media | media | medio | evita duplicar | F1 | 2 upsells consolidados | 12
Página de gracias F3 | Unificar página, correos y hubs. | Ecosistema coherente | B | media-alta | media | bajo | refactor final | F2 | ThankyouModel | 13
Notificador interno Stripe | Alerta en compras y errores. | Evitar pérdidas | B | media | media | medio | control crítico | webhooks | ninguna | 14
Integración Brevo | Conectar listas, segmentos y envíos. | Nurturing y campañas | B | media | media-alta | medio | impulsa leads | API Brevo | ninguna | 15
Secuencia post-registro | 3 correos automáticos para leads. | Convertir frío→pago | B | baja-media | alta | alto | retargeting | Brevo | Brevo activo | 16
GTM+GA4+Pixel | Tracking unificado. | Medición y optimización | B | media | media | medio | base para ads | SDK | ninguna | 17
SEO técnico | Indexación adecuada. | Visibilidad orgánica | B | media-alta | media | bajo | impacto largo plazo | sitio | ninguna | 18
Herramientas templates/pdf | Productos extra descargables. | Nuevo revenue stream | B | media | media | medio | aumenta valor Pro | assets | ninguna | 19
Sistema referidos/afiliados | Comisiones a referidos. | Tracción vía comunidad | B | media-alta | alta | medio | escala orgánica | stack estable | tras más alumnos | 20
Página 1a1 estática revisión | Revisar solución temporal para futura versión dinámica. | Evitar deuda futura menor | C | baja | baja | muy bajo | no genera ventas | ninguna | cuando exista generador dinámico servicios | NA

## Sheet5
ID | Categoría | Tarea | Objetivo | Prioridad | Dependencias | Fecha_límite | Esfuerzo(horas) | Estado | Responsable | Notas
A01 | Oferta/SalesPage | Optimizar_sales_page_(testimonios,_quién_soy,_transformación) | Aumentar_conversión_en_página | Indispensable | Ninguna | TBD | 3 | Pendiente | Roberto
A02 | Oferta/SalesPage | Integrar_prueba_social_en_formato_texto | Construir_confianza | Indispensable | A01 | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
A03 | Oferta/SalesPage | Integrar_prueba_social_en_formato_video | Probar_autoridad_visual | Indispensable | A01 | TBD | 2 | Pendiente | Roberto
A04 | Oferta/SalesPage | Unificar_detalle_de_módulos_en_la_sales_page | Claridad_y_valor | Indispensable | A01 | TBD | 2 | Pendiente | Roberto
A05 | Oferta/SalesPage | Agregar_bloque_de_garantía | Reducir_objeciones | Indispensable | A01 | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
A06 | Oferta/SalesPage | Agregar_bloque_valor_vs_precio | Aumentar_tasa_de_compra | Indispensable | A01 | TBD | 2 | Pendiente | Roberto
B01 | Contenido | Grabar_reel_principal_de_atracción | Generar_tráfico_frío_y_tibio | Indispensable | Ninguna | TBD | 2 | Pendiente | Roberto
B02 | Contenido | Grabar_reel_secundario_#1 | Refuerzo_de_tráfico | Indispensable | B01 | TBD | 2 | Pendiente | Roberto
B03 | Contenido | Grabar_reel_secundario_#2 | Refuerzo_de_tráfico | Indispensable | B01 | TBD | 2 | Pendiente | Roberto
B04 | Contenido | Grabar_mini_clase_pregrabada_(10-12_min) | Autoridad_y_nurture | Indispensable | Ninguna | TBD | 3 | Pendiente | Roberto
B05 | ClasesGratuitas | Preparar_guion_clase_gratuita_#1_(9_dic) | Funnel_de_intención | Indispensable | Ninguna | TBD | 2 | Pendiente | Roberto
B06 | ClasesGratuitas | Ejecutar_clase_gratuita_#1_(9_dic) | Generar_leads_tibios | Indispensable | B05 | 2024-12-09 | 1 | Pendiente | Roberto
B07 | ClasesGratuitas | Preparar_guion_clase_gratuita_#2_(16_dic) | Funnel_de_intención | Indispensable | B06 | TBD | 2 | Pendiente | Roberto
B08 | ClasesGratuitas | Ejecutar_clase_gratuita_#2_(16_dic) | Generar_leads_calientes | Indispensable | B07 | 2024-12-16 | 1 | Pendiente | Roberto
C01 | Infraestructura | Crear_landing_de_captura_para_clase_gratuita | Capturar_datos_previos_a_campaña | Indispensable | Ninguna | TBD | 3 | Pendiente | Roberto
C02 | Infraestructura | Configurar_formulario_con_GA4_y_Pixel_lead_event | Tracking_para_ads | Indispensable | C01 | TBD | 2 | Pendiente | Roberto
C03 | Infraestructura | Configurar_página_de_confirmación_registro | Microcompromiso | Indispensable | C01 | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
C04 | Infraestructura | Integración_mínima_de_Brevo_(lista_y_plantilla) | Poder_enviar_correos | Indispensable | Ninguna | TBD | 3 | Pendiente | Roberto
D01 | Nurture | Crear_correo_confirmación_registro | Activación_inmediata | Indispensable | C04 | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
D02 | Nurture | Crear_correo_post_clase_gratuita_#1 | Convertir_leads_tibios | Indispensable | B06 | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
D03 | Nurture | Crear_correo_quick_win_con_CTA | Aumentar_intención_de_compra | Indispensable | B06 | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
E01 | Tracking | Validar_begin_checkout | Medición_core | Indispensable | Ninguna | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
E02 | Tracking | Validar_purchase | Medición_core | Indispensable | Ninguna | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
E03 | Tracking | Implementar_add_payment_info | Optimizar_anuncios | Indispensable | Ninguna | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
F01 | Estrategia | Definir_transformación_final_del_módulo | Mensaje_central | Indispensable | Ninguna | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
F02 | Estrategia | Definir_CTA_único_para_todo_el_embudo | Consistencia_de_mensajes | Indispensable | F01 | TBD | 1 | Pendiente | Roberto
F03 | Estrategia | Cerrar_narrativa_del_pitch_para_las_clases | Mejorar_conversión | Indispensable | F01 | TBD | 2 | Pendiente | Roberto